## BG- ANH 3D
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ECOPARK
STT | Công việc | ĐVT | Số lượng | Tình trạng công việc | Thông tin cần khách bổ sung thêm
B | Ảnh panorama 360
1 | Eco Park Grand - The Island | ảnh | 1 | khách báo không làm nữa
2 | Aquabay | ảnh | 1
3 | Marina Arc ngày (Làm Hoarding) | ảnh | 1 | chưa xong: 3D team đa gửi ảnh shop đợt 1, khách yêu cầu sửa nhưng chưa update thông tin để triển khai tiếp | 1. Xin khách chỉ định mã màu (tone trắng ánh xám) cho tường mặt tiền 2. Xin khách cung cấp bản vẽ tường xây mới 3. Xin khách cung cấp bản thiết kế/ giải thích kỹ hơn/ cho ví dụ về cửa ra ban công chia làm 4 cánh
4 | Marina Arc ngày (Up lên website) | ảnh | 1
C | Ảnh 3D
I | Thiết kế ảnh 3D cho dự án Biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island
1 | Phối cảnh mặt ngoài căn điển hình đảo B (ảnh ngang) | ảnh | 1 | đã dựng xong 3D, đang đợi chốt cam để triển khai tiếp | 1. Xin khách chỉ định căn điển hình là căn nào trong số các căn biệt thự? 2. Xin khách chỉ định thông số khổ ảnh ngang cụ thể, thời gian trong ngày của ảnh 3. 3D team đã gửi check cam biệt thự, xin khách chốt cam căn biệt thự điển hình 4. Ảnh tham khảo
2 | Phối cảnh tổng thể Clubhouse (ngày và đêm) | ảnh | 1 | đã dựng xong 3D, đang đợi chốt cam để triển khai tiếp | 1. Xin khách giải thích vị trí Sport Arena sẽ đặt gì ? 2. Xin khách chốt ảnh tổng thể clubhouse sẽ là ảnh ngày hay ảnh đêm? 3. File 3D bao gồm checkcam clubhouse khu biệt thự trên đảo. xin khách chốt cam được chọn: https://drive.google.com/file/d/1d0_5uJyywCu-FqTBBTiBQ2sFbpuxvFPg/view?fbclid=IwAR2Jm-5i_93vp3omYNwbIzcWyUBgZyv1PxCGSoRITJSbsacMnS7HNaWjM4E 4. Xin khách chỉ định khổ ảnh cho mỗi ảnh, thời gian trong ngày của ảnh
3 | View bể bơi và tiện ích Clubhouse biệt thự đảo | ảnh | 3 | đã dựng xong 3D, đang đợi chốt cam để triển khai tiếp
II | Thiết kế ảnh 3D bổ sung cho dự án Aquabay
1 | Phối cảnh view từ Skydeck ra sân golf và Vịnh Aquabay (2 góc) | ảnh | 2 | khách báo không làm nữa
2 | Phối cảnh tòa Park 2 view từ sân golf 18 hố và ngược lại | ảnh | 2
III | Thiết kế ảnh 3D bổ sung cho dự án Marina Arc
1 | Phối cảnh tổng thể Topview dự án Marina Arc ngày | ảnh | 1 | Đã gửi ảnh
2 | Phối cảnh trực diện dự án view từ vịnh Aqua Bay (ngày) | ảnh | 1 | Đã gửi ảnh
3 | Phối cảnh view từ Marina Arc ra toàn cảnh vịnh Aqua bay | ảnh | 1 | Đã gửi ảnh
4 | Ảnh mặt sau Clubhouse | ảnh | 1 | đã dựng xong 3D, đang đợi chốt cam để triển khai tiếp | 1. 3D team đã gửi check cam, xin khách chốt: https://drive.google.com/drive/folders/181GndleHGMyobIgyqjMMF7_1r_pX_9Sg?fbclid=IwAR2C9c_E3jI40wYzzRISpqUJe1zBQqp1T2xfVnY3jDOZ5r7V0BWQ74jzf7A 2. Xin khách chỉ định khổ ảnh + thời gian trong ngày của ảnh
5 | Phối cảnh side view 45 độ > Đổi sang Ảnh mặt tiền Clubhouse | ảnh | 1 | đã dựng xong 3D, đang đợi chốt cam để triển khai tiếp | 1. 3D team đã gửi check cam, xin khách chốt: https://drive.google.com/drive/folders/1kgPZaYjLIawP4iildMnoXM3THJmuWlXu?fbclid=IwAR1N_6jgzKQ0Sw5W4vyq-_5hhTzAO8oCrTev2rrpjobxL9v759NOunOrERc 2. Xin khách chỉ định khổ ảnh + thời gian trong ngày của ảnh
6 | View từ căn hộ Aqua bay về tổng thể dự án Marina Arc | ảnh | 1 | chưa xong: 3D team đa gửi ảnh shop đợt 1, khách yêu cầu sửa nhưng chưa update thông tin để triển khai tiếp | 1. Xin khách chỉ định mã màu (tone trắng ánh xám) cho tường mặt tiền 2. Xin khách cung cấp bản vẽ tường xây mới 3. Xin khách cung cấp bản thiết kế/ giải thích kỹ hơn/ cho ví dụ về cửa ra ban công chia làm 4 cánh
7 | Ảnh quảng trường khu Marina | ảnh | 2 | đã dựng xong 3D, đang đợi khách update thông tin để triển khai tiếp | Xin khách chỉ định: 1. Khổ ảnh cho 2 ảnh quảng trường khu Marina Arc 2. Thời gian trong ngày của 2 ảnh (sáng/ trưa/ hoàng hôn/ đêm) 3. Xin bản vẽ tường xây mới